## Arkusz1
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2025
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "RAZEM DLA ROZWOJU"
Lp | Nazwa zadania | Narzędzia komunikacji wraz z opisem | Miejsce realizacji [gmina] | Grupa docelowa | Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną [tak/nie] | Termin realizacji [z dokładnością do miesiąca] | Planowana liczba uczestników | Planowany budżet zadania | Zakładana efektywność zrealizowanego zadania | Zakładane do osiągnięcia wskaźniki realizacji zadania | Dokumenty potwierdzające realizację zadania
1. | Kampania informacyjna nt. głównych założeń LSR na lata 2023-2027 | • informacje na oficjalnej stronie internetowej LGD Razem dla Rozwoju, • informacje na oficjalnych stronach internetowych gmin obszaru LGD, • ogłoszenia na portalach społecznościowych (przede wszystkim Facebook), • organizacja spotkań informacyjno-konsultacyjnych na obszarze LGD. | Bodzanów, Brochów, Bulkowo, Mała Wieś, Młodzieszyn, Radzanowo, Wyszogród, Bielsk, Drobun, Słupno | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe i kościoły oraz mieszkańcy obszaru LGD (w tym również przedstawiciele grup w niekorzystnej sytuacji) | tak | styczeń / czerwiec | 500 | 1 000 euro | • podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców o głównych założeniach LSR (wyniki ankiet po spotkaniach), • zwiększenie liczby składanych wniosków konkursowych do roku 2026 | • organizacja 10 spotkań informacyjno-konsultacyjnych (ok. 15 osób na każde spotkanie, badanie ankietowe po spotkaniu) • zamieszczenie 11 artykułów na stronach internetowych (LGD oraz 10 gmin) | listy obecności, badanie ankietowe po spotkaniu, zdjęcia
2. | Informowanie na temat warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów | • dyżury w siedzibie LGD • spotkania, szkolenia, doradztwo indywidualne, | Bodzanów, Brochów, Bulkowo, Mała Wieś, Młodzieszyn, Radzanowo, Wyszogród, Bielsk, Drobun, Słupno | Beneficjenci oraz projektodawcy | tak | styczeń / grudzień | 100 | 7 500 euro | • podniesienie poziomu wiedzy potencjalnych beneficjentów (wyniki ankiet po spotkaniach szkoleniowych i doradczych) | • doradztwo indywidualne dla 25 osób w punkcie konsultacyjnym w Biurze LGD, • organizacja 20 spotkań szkoleniowych i doradczych | listy obecności, badanie ankietowe po spotkaniu, zdjęcia
3. | Informacja o realizacji projektów, informacja o możliwości włączenia się do realizowanych projektów Informacja na temat możliwości uzyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej | Do mieszkańców: • artykuły i informacje na oficjalnej stronie internetowej LGD Razem dla Rozwoju, • informacje na oficjalnych stronach internetowych gmin obszaru LGD, informacji przekazywanych do okólnika, słupach ogłoszeniowych, • ogłoszenia na portalach społecznościowych (przede wszystkim Facebook), • ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych (urzędy, GOK), • organizacja spotkań informacyjno-konsultacyjnych w każdej z gmin obszaru LGD, Do osób w niekorzystnej sytuacji: • bezpośredni kontakt przez pracowników GOPS i informacja w PUP, PCPR • informacje na oficjalnej stronie internetowej LGD Razem dla Rozwoju, • informacje na oficjalnych stronach internetowych gmin obszaru LGD, | Bodzanów, Brochów, Bulkowo, Mała Wieś, Młodzieszyn, Radzanowo, Wyszogród, Bielsk, Drobun, Słupno | mieszkańcy obszaru LGD, przedstawiciele grup w niekorzystnej sytuacji wskazanych w LSR (m.in. kobiety, osoby poszukujące zatrudnienia, w tym mieszkańcy osiedli po-PGR, migranci, osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie) | tak | styczeń / grudzień | 150 | 2 750 euro | • podniesienie poziomu wiedzy o propozycjach zawartych w LSR wśród osób z grup w niekorzystnej sytuacji, • zwiększenie liczby przedstawicieli grup w niekorzystnej sytuacji w realizowanych projektach, • zwiększenie liczby projektów realizowanych w ramach tworzenia nowych miejsc pracy | • dotarcie z informacjami do 20 osób objętych wsparciem OPS, PCPR i doradztwem aktywizacyjnym PUP, • zamieszczenie 11 artykułów na stronach internetowych (LGD oraz 10 gmin), • opublikowanie artykułu w lokalnej prasie, • organizacja 10 spotkań informacyjno-konsultacyjnych (ok. 15 osób na każde spotkanie) | listy obecności, badanie ankietowe po spotkaniu, zdjęcia
4. | Kampania informacyjna nt. zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD | • informacje na oficjalnej stronie internetowej LGD Razem dla Rozwoju, • informacje na oficjalnych stronach internetowych gmin obszaru LGD, informacji przekazywanych do okólnika, słupach ogłoszeniowych, organizacja spotkań informacyjno-konsultacyjnych w każdej z gmin obszaru LGD – odrębne spotkania dla każdego z celów szczegółowych LSR na lata 2024-2027 | Bodzanów, Brochów, Bulkowo, Mała Wieś, Młodzieszyn, Radzanowo, Wyszogród, Bielsk, Drobun, Słupno | wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe i kościoły oraz mieszkańcy obszaru | tak | styczeń/grudzień | 125 | 1 500 euro | • poinformowanie co najmniej 125 osób o kryteriach wyboru operacji, • podniesienie poziomu wiedzy potencjalnych beneficjentów (wyniki ankiet po spotkaniach) | • zamieszczenie 11 artykułów na stronach internetowych (LGD oraz 10 gmin), • opublikowanie artykułu w lokalnej prasie, • organizacja 10 spotkań informacyjno-konsultacyjnych (ok. 15 osób na każde spotkanie, badanie ankietowe po spotkaniu) | isty obecności, badanie ankietowe po spotkaniu, zdjęcia, PrtScr
5. | Badanie opinii i satysfakcji beneficjentów | • pozyskanie informacji o ocenie funkcjonowania i poziomie świadczenia pomocy przez LGD oraz wypracowanie zaleceń umożliwiających podniesienia jego jakości | Bodzanów, Brochów, Bulkowo, Mała Wieś, Młodzieszyn, Radzanowo, Wyszogród, Bielsk, Drobun, Słupno | Beneficjenci | tak | styczeń/grudzień | 75 | - | • pozyskanie informacji o ocenie funkcjonowania i poziomie świadczenia pomocy przez LGD oraz wypracowanie zaleceń umożliwiających podniesienia jego jakości | • zebranie łącznie 75 ankiet (bezpośrednio w biurze oraz po doradztwie, szkoleniu) | • Ankieta online na oficjalnej stronie LGD, • Ankiety po doradztwie, szkoleniu