Załącznik nr …

do wniosku o płatność

do umowy nr L/02/117/2006

o dofinansowanie projektu

(opublikowany* www.razem-dla-rozwoju.pl

w dniu 14.06.2007r.)

Informacja o postępach w realizacji projektu nr L/02/117/2006

| Lp. | Nazwa zadania** | Miejsce realizacji | Termin realizacji | Mierniki rzeczowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Jednostki miary** | Liczba (Ilość)*** |
| 1. | Szkolenia dla zarządu LGD dot. zarządzania projektami, zasobami ludzkimi, finansami | Gospodarstwo Rolne i Agroturystyczne Borowice 16 09-470 Bodzanów | 20-21.04.07 11-12.05.07 25-26.05.07 | osobogodzina | 30 |
| 2. | Szkolenia językowe dla członków LGD | Centrum Edukacji Sp. z o.o. ul.Kobylińskiego 25, 09-400 Płock | Od 05.04.07 do 31.05.07 | osobogodzina | 30 |
| 3. | Opracowanie koncepcji i studium wykonalności dotyczącego możliwości rozwoju energetyki opartej na lokalnych roślinnych produktach rolnych (biomasa) | Siedziba Wykonawcy | Od 09.04.07 do 21.05.07 | Usługa/opracowanie | 1 |
| 4. | Opracowanie koncepcji informatyzacji obszaru działania LGD | Siedziba Wykonawcy | Od 06.04.07 do 18.05.07 | Usługa/opracowanie | 1 |
| 5. | Wsparcie doradcze | Biuro Stowarzyszenia LGD „Razem dla Rozwoju” ul. Bankowa 7 09-470 Bodzanów | Od 02.04.07 do 31.05.07 | osobogodzina | 544 |
| 6. | Opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych łączących główne ośrodki obszaru LGD i współpraca z administracją dla jej realizacji | Siedziba Wykonawcy | Od 10.04.07 do 22.05.07 | Usługa/opracowanie | 1 |
| 7. | Tworzenie/rozwój przestrzeni publicznej we wsiach (skwery, parki, place zabaw) – opracowanie koncepcji | Siedziba Wykonawcy | Od 09.04.07 do 21.05.07 | Usługa/opracowanie | 1 |

* - należy podać, gdzie załącznik został opublikowany, np. adres strony internetowej

** - zgodne z zestawieniem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem nr 1 do umowy

*** - należy podać rzeczywiste ilości

Oświadczam, że poniesione koszty są racjonalne i uzasadnione ekonomicznie.

Data						Podpis